## Sheet1
Rencana Pelaksanaan KKN Universitas Pancasila 2021
No | Kegiatan | Desember |  |  |  | Januari |  |  |  | Februari |  |  |  | Maret |  |  |  | April |  |  |  | Keterangan
|  | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV
1 | Pengiriman surat pemberitahuan ke Dekan Fakultas | [20 empty] | Awal Desember | bar: Desember I
2 | Sosialisasi Via Website dan Media Sosial LPPM/Universitas | [20 empty] | dilakukan mulai tanggal 7 Des hingga 8 jan 2021 | bar: Desember I to Januari I
3 | Pendaftaran Di Fakultas melalui bidang akademik | [20 empty] | 7 Des 2020 - 4 Jan 2021 | bar: Desember II to Januari I
4 | Pengiriman nama-nama calon peserta KKN yang memenuhi syarat dari Fakultas | [20 empty] | 8 Des 2021 | bar: Januari I
5 | Pendaftaran KKN oleh calon peserta yang memenuhi syarat via website LPPM | [20 empty] | 11 - 15 januari 2021 | bar: Januari II
6 | Verifikasi dokemen pendaftaran melalui SIAK | [20 empty] | 18 Januari 2021 | bar: Januari III
7 | Pengumuman nama-nama calon peserta KKN Mandiri Februari 2021 | [20 empty] | 20 Januari 2021 | bar: Januari IV
8 | Pembagian Kelompok Peserta KKN Mandiri secara Daring | [20 empty] | 22 januari 2021 | bar: Januari IV
9 | Pembekalan Peserta KKN Mandiri secara Daring | [20 empty] | 25-26 januari 2021 | bar: Februari I
10 | Pelepasan Peserta KKN Mandiri secara Daring | [20 empty] | 29 Januari 2021 | bar: Februari I
11 | Seminar Program Kerja KKN Mandiri secara Daring | [20 empty] | 4 -8 Februari 2021 | bar: Februari I
12 | Pelaksanaan Program KKN Mandiri Kombinasi luring dan daring | [20 empty] | 2 - 17 Februari 2021 | bar: Februari II to Februari III
13 | Penarikan Peserta KKN dari Lokasi KKN secara Daring | [20 empty] | 18 Februari 2021 | bar: Februari IV
14 | Seminar Hasil KKN Mandiri secara Daring | [20 empty] | 23 -26 Februari 2021 | bar: Maret I
15 | Penyerahan Laporan KKN Mandiri dan draft artikel PkM | [20 empty] | 8 - 19 Maret 2021 | bar: Maret II to Maret IV
16 | Penentuan dan Penerbitan SKPI | [20 empty] | 1 - 16 April 2021 | bar: April I to April II
17 | Evaluasi pelaksanaan Program KKN Mandiri | [20 empty] | 19 - 21 April 2021 | bar: April III
Jakarta 2 Desember 2020
Ka. Lembaga Penelitian dan
Pengabdian kepada Masyarakat
Dra. Hj. Dewi Trirahayu, MM